Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2019 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2019 год

В 2019 году по Ганьковскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию четыре муниципальные программы.

За январь-декабрь 2019 года суммарный объем финансирования программ в Ганьковском сельском поселении составил 20419,2 тыс. руб., (97,8 % от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2019 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 14.11.2013 г. №04-152а.

В соответствии с Постановлением, администрацией поселения были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Ганьковскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении".

Уровень финансирования реализации программы 99,78%

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 8456,3 тыс. руб. при плановом объеме 8474,7 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы-100%

2. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения».

Уровень финансирования реализации программы 99,46%

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 4039,0 тыс. руб. при плановом объеме 4061,1 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

3. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении».

Уровень финансирования реализации программы 97,81%

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 2949,5 тыс. руб. при плановом объеме 3015,6 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы-100%

Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительным:

1. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском».

Уровень финансирования реализации программы – 93,48%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 4974,4 тыс. руб. при плановом объеме 5321,6 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

Неисполненные бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда составляют 347,2 тыс.руб., в том числе остаток невостребованных бюджетных ассигнований из средств субсидии из областного бюджета -158,7 тыс.руб. (экономия по результатам проведения конкурных процедур).

Финансирование работ по содержанию дорог осуществлялось в объеме потребности, в связи с сезонностью выполнения работ невостребованные бюджетные ассигнования составляют 187,4 тыс.руб.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения.

ответственным исполнителям по всем муниципальным программам является администрация Ганьковского сельского поселения

Итоговые результаты оценки в целом:

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. |  | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| высокий | 3 | 75 |  |
| удовлетворительный | 1 | 25 |  |
| неудовлетворительный | 0 | 0 |  |
| Итого | 4 | 100 |  |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

3.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования мероприятий муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2019 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2019 г.